## Slide 1: Fluxo por Persona Onboarding CDF v1.2
Um slide por ator: o que fazer, em que ordem
Horizontal + UR | pacote consolidado
Notes: Cada persona tem um caminho claro. Abra o slide da sua funcao e siga a sequencia numerada; a evidencia de cada passo esta no checklist mestre.

## Slide 2: Participante em onboarding
1. Abrir COMECE-AQUI + docs/governanca/00-LEIA-ME-PRIMEIRO
2. ONB-01 — preparar ambiente e acessos (valida: par de entrada)
3. ONB-02 — mapa do projeto / canvas (valida: Tech Lead) | V13, V14
4. DOC-01 — radar de documentacao (valida: dono do conteudo)
5. CDF-01..04 — explorar, modelar, ingerir, consultar | V03-V12
6. DOC-02 — melhorar uma referencia real (valida: dono do conteudo)
7. PRJ-01 — tarefa segura do projeto (valida: Tech Lead)
8. EVAL-01 — demo 10 min + rubrica (valida: Tech Lead + Andre + Dayana)
Notes: Fluxo linear com no maximo 2 itens ativos no backlog. Cada passo termina com evidencia registrada; 'assistiu' nao conta como feito.

## Slide 3: Par de entrada
1. Ser nomeado pela lideranca do projeto antes do kickoff
2. Receber o participante: alinhar expectativa e apontar COMECE-AQUI
3. Validar ONB-01 — acessos minimos, sem segredo exposto
4. Orientar no checklist mestre e no Vxx em que a pessoa esta
5. Encaminhar duvidas: Teams (FAQ) ou Tech Lead (projeto) ou Andre (CDF)
6. Nao decidir arquitetura nem aprovar conteudo tecnico sozinho
7. Escalar bloqueio para Tech Lead + UR se impedir progresso > 2 dias
Notes: O par e o primeiro contato humano, nao o aprovador final. Acolhe, orienta o caminho e garante que a evidencia esta no lugar certo.

## Slide 4: Tech Lead
1. Ler governanca 01, 03, 04 e 06 + DOCUMENTACAO-DO-CONTEUDO
2. Validar ONB-02 — canvas de contexto do projeto
3. Validar CDF-02, CDF-04 — modelagem e consulta no contexto do projeto
4. Revisar materiais especificos de projeto em 'Em revisao tecnica'
5. Definir e aceitar PRJ-01 — tarefa segura com criterio claro
6. Conduzir EVAL-01 — demo, rubrica e decisao de prontidao no projeto
7. Decidir arquitetura; registrar ADR quando necessario
8. Escalar bloqueio de acesso/capacidade para Lara + Dayana
Notes: O Tech Lead conecta a trilha generica ao projeto real. Valida o que e especifico do cliente; nao publica na Ulearning — isso e UR.

## Slide 5: Gilson — estruturacao
1. Definir modulo, roteiro, saida esperada e aprovador (planejamento)
2. Confirmar DoR com Lara (prioridade) e Dayana (viabilidade operacional)
3. Delegar ao dono de producao com briefing e fontes permitidas
4. Revisar aderencia ao padrao do pacote e do checklist
5. Participar da triagem semanal (30 min) com Dayana e Lara
6. Nomear dono quando item ficar sem responsavel
7. Capturar feedback do piloto como item de melhoria no backlog
Notes: Gilson estrutura o modelo como produto. Nao autoaprova conteudo tecnico — encaminha para Andre ou Tech Lead conforme o tipo de material.

## Slide 6: Andre — aprovacao tecnica CDF
1. Receber artefato em 'Em revisao tecnica' com fontes e evidencia
2. Validar precisao CDF, seguranca das praticas e profundidade
3. Devolver lista objetiva de correcoes OU registrar aprovacao
4. Validar criterios CDF na rubrica EVAL-01 (com Tech Lead)
5. Responder duvidas de conceito CDF (escalation da comunidade Teams)
6. Bloquear publicacao se houver risco critico (segredo, escrita em prod)
7. Nao alterar escopo sem registro no backlog
Notes: Andre e a instancia tecnica final para materiais CDF. Aprovacao registrada libera Dayana para publicar; sem aprovacao, item permanece bloqueado.

## Slide 7: Dayana — operacao UR
1. Ler governanca 02, 06 e 07 + checklist mestre
2. Garantir DoR antes de 'Em producao' e DoD antes de 'Publicado'
3. Receber versao aprovada (Andre ou Tech Lead conforme o caso)
4. Publicar na Ulearning: link, versao, data e publico correto
5. Acompanhar progresso e cobrar evidencias faltantes dos participantes
6. Ritual semanal de operacao (20 min) com Lara
7. Consolidar registros de EVAL-01 e indicadores do piloto
8. Reabrir item se publicado sem evidencia ou metadado incompleto
Notes: Dayana opera a trilha no dia a dia. Publica somente versao aprovada e mantém rastreabilidade entre backlog, Ulearning e artefatos.

## Slide 8: Lara — responsavel UR
1. Ler governanca 01 e 02 + FRAMEWORK-DE-ONBOARDING
2. Confirmar prioridade e capacidade antes de iniciar producao
3. Participar da triagem semanal (30 min) com Gilson e Dayana
4. Remover impedimentos UR: acesso, inscricao, capacidade de revisores
5. Decidir escalonamento quando houver disputa de prioridade
6. Aprovar (A) publicacao na matriz RACI — Dayana executa (R)
7. Patrocinar kickoff do piloto e retrospectiva ao fim do ciclo
Notes: Lara responde pela frente UR: prioridade, capacidade e decisoes quando a operacao diaria precisa de patrocinio ou desbloqueio.

## Slide 9: Produtor de video
1. Receber roteiro, guia e CHECKLIST do Vxx em docs/treinamento/
2. Confirmar DoR: objetivo, publico, fontes, duracao e aceite
3. Gravar 8-12 min (max 15) — apenas dado sintetico ou sanitizado
4. Entregar em 'Em revisao tecnica' com evidencia e perguntas de validacao
5. Corrigir feedback de Andre (CDF) ou Tech Lead (projeto)
6. Encaminhar versao aprovada para Dayana publicar na Ulearning
7. Nao inventar escopo fora do roteiro aprovado
Notes: O produtor executa o roteiro, nao redefine o modulo. Qualquer mudanca de escopo volta para Gilson e o backlog antes de gravar.

## Slide 10: Lideranca — kickoff do piloto
1. Assistir Pitch-Trilha-Onboarding-CDF (visao do modelo)
2. Aprovar piloto: grupo, data de inicio e par de entrada por pessoa
3. Garantir acessos e sandbox antes de ONB-01
4. Acompanhar indicador: tempo ate primeira entrega segura
5. Patrocinar retro do piloto com UR + Tech Leads + participantes
6. Decidir expansao ou ajustes com base em evidencias, nao em percepcao
Notes: Lideranca nao executa o dia a dia da trilha, mas destrava recursos e valida se o modelo esta gerando prontidao mensuravel no piloto.

## Slide 11: Matriz rapida — quem acionar
Conceito CDF -> Andre | Arquitetura projeto -> Tech Lead
Acesso ONB-01 -> Par de entrada | Publicacao -> Dayana
Prioridade/capacidade UR -> Lara | Estrutura/padrao -> Gilson
Bloqueio geral -> Par + Tech Lead + UR (Teams como FAQ)
Documento oficial -> Dono do conteudo valida antes de referencia
Notes: Use este slide como cola de escalonamento. Cada persona tem dono claro; evite mensagem informal para decisoes que exigem registro.